## Sheet1
ADX名称 | ADX编号 | 技术对接 | 对方技术联系方式 | 开始日期 | 预计完成日期 | 状态 | 备注
Tanx | 1 | 周菲 | 旺旺群号：1644120579 |  |  | 维护中
Amax（芒果） | 2 | 薛蕊 |  |  |  | 下线
Inmobi（邑盟） | 3 | 周菲 | skype |  |  | 维护中
Iwifi（爱WIFI） | 4 | 周菲 | qq群：426813034 |  |  | 不满足业务中断
Letv（乐视） | 5 | 薛蕊 | qq讨论组 |  |  | 维护中
toutiao（今日头条） | 6 |  |  |  |  | 不满足业务中断
Zplay（掌游天下） | 7 | 周菲 | qq讨论组 |  |  | 维护中
Baidu（百度） | 8 | 周菲 | qq讨论组 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 维护中 | 等待百度通知，联调原生广告
Sohu（搜狐新闻） | 9 | 周菲 | qq群：586207978 | 2016-09-27 | 2016-11-29 | 测试人员测试中 | 审核接口已提测，待测试
Adwalker（行者天下） | 10 | 薛蕊 | qq讨论组 |  |  | 不满足业务中断
Iqiyi（爱奇艺） | 11 | 薛蕊 | qq讨论组 | 2016-07-06 | 2016-09-02 | 维护中
Goyoo（广告家） | 12 | 薛蕊 | qq讨论组 |  |  | 维护中
Iflytek（科大讯飞） | 13 | 周菲 | qq讨论组 |  |  | 维护中
Adview（快友） | 14 | 薛蕊 | qq群：584919338 |  |  | 维护中
H2（互动通） | 15 | 周菲 | qq讨论组 |  |  | 等待走完商务流程上线
google（谷歌） | 16 | 薛蕊 | 电话：8009909027 | 2016-08-22 | 2016-09-02 | 维护中
baidu video（百度视频） | 17 | 周菲 | qq群：584920040 | 2016-06-18 | 2016-11-30 | 联调中 | 信息流联调中
meizu（魅族） | 18 | 张政 | qq讨论组 | 2016-07-26 | 2016-11-30 | 联调中 | 等待对方更新接口
16wifi | 19 | 周菲 | qq讨论组 | 2016-07-29 | 2016-11-30 | 等待走完商务流程联调 | 等待对方上线，开始联调
moji（墨迹天气） | 20 | 薛蕊 | qq讨论组 | 2016-08-08 | 2016-12-09 | 等待走完商务流程联调
tencent gdt（广点通） | 21 | 张政 | qq群：470422367 | 2016-08-22 | 2016-09-15 | 上线试运营
lefee（乐飞思美） | 22 | 张政 | qq群：585687992 | 2016-08-29 | 2016-09-15 | 上线试运营
Autohome（汽车之家） | 23 | 张政 | qq群：451270413 | 2016-11-09 | 2016-11-25 | 联调中